“×××”项目预制砼块购销合同

合同签订地：

年  月  日

## “×××”项目预制砼块购销合同

需方（以下简称甲方）：

单位名称:

纳税人识别号：

地    址：

电话号码：

开户银行：

账    号：

供方（以下简称乙方）：

单位名称：

纳税人识别号：

注册地址：

联系人及电话：

开户银行：

账    号：

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、行政法规之规定，经甲、乙双方协商一致，为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，就乙方向甲方供应  蓬溪县2024-2025年高标准农田建设项目（2024年第一批）（XX片区）预制砼块  事宜，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。

- 合同标的（下称“货物”）：

  - 乙方负责向甲方供应预制砼块。

  - 本合同的货物具体的规格、型号及供货数量以甲方书面通知为准。

  - 本合同的所有预制砼块仅限于乙方所生产的产品，乙方在未经甲方同意的情况下，不得随意更换其他厂家的产品。

  - 如乙方更换其他厂家生产的预制砼块需为满足国家相应的标准，并需书面取得甲方同意。

  - 乙方需更换其他厂所生产的预制砼块，仍由乙方提供发票，甲方付款给乙方，乙方承担质量及其他相关责任。

- 供货期限：

  - 本合同货物采用分批次供货的方式，每批次的供货计划（包含供货数量、规格、型号、时间等）以甲方书面通知为准。

  - 甲方将每批次供货计划提前      天书面通知乙方，乙方应按甲方书面通知的供货计划完成每批次供货。

  - 供货时，乙方应将货物的运单、产品合格证、出厂检验检测报告及型式检验报告等单证一并交付给甲方。

  - 当乙方无法满足施工进度要求时，乙方应积极采取事前库存、增调车辆、协调运输等一切措施，如还不能满足供应要求，所发生的甲方施工现场一切窝工、损失费用由乙方承担，直接从乙方材料结算款中扣除（不足部分由乙方另行补足给甲方）。

  - 在本合同履行过程中，非乙方原因造成的供货期延误，乙方应在影响供货期延误的情况发生后一日内，向甲方提交书面报告，经甲方书面确认后，供货期予以顺延。甲方无法按约定的供货计划接受本协议货物时，应于乙方发货前4小时通知乙方暂缓送货。乙方按甲方变更后的供货时间供货的，乙方不承担延迟供货责任，乙方也不得提出保管费用、转运费用等任何补偿要求。

- 供货地点：

  - 乙方负责将本合同约定的全部货物销售给甲方并组织运送卸货至甲方指定地点:                    ，由甲方指定的劳务分包单位进行现场收方，最终结算方量以甲方指定劳务分包单位的项目负责人和指定材料接收人共同签字认可的入库单据上的数量为准。

  - 乙方所供货物存在内在质量不明或暂时难以发现质量缺陷时，即使各方签字也不表示验收合格，即乙方还应承担内在质量缺陷造成的各种损失。

  - 乙方卸货需为人工堆放或托盘打包（严禁倾倒）堆放至甲方指定位置并堆码整齐，如因乙方运输或卸货过程中导致的预制砼块的损耗由乙方承担，甲方按实收货。

- 货物价款：

  - 预制砼块型号和价格按下表执行。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 不含税单价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C20预制砼块 | 400*200*150mm | 匹 |  |  |  |  |  |  |
|  | C20预制砼块 | 300*200*150mm | 匹 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 本合同综合单价包括但不限于货物的价款、上车费、运输费（含托盘运输费用）、卸货费、保险费、利润、税金等所有费用及本合同相关的所有风险、责任。上述合同价为含增值税的价格，如因国家税收政策变化导致开具发票的增值税税率发生变化，则合同价相应调整【即合同总价＝不含增值税的原合同价格（维持不变）+增值税（根据实际发票的增值税税率计算所得的税金）】。

- 付款方式：

  - 付款方式：以转账支票或电汇方式支付；

- 付款比例：每月26日甲乙双方核对上月26日至本月25日供货量，核对完毕后，甲方支付乙方上月供货量的80%，本项目合同约定材料全部供货完毕，甲乙双方办理结算，结算完毕，甲方向乙方支付至结算金额的97%，余3%质保，质保壹年，质保期从本项目竣工验收合格之日起算。工程结算：

  - 本工程供货完毕后，由乙方报送结算申请书和其他甲方要求的结算资料，否则甲方不予办理结算，由此引起结算及付款延期由乙方负责。若本工程竣工验收合格后6个月内，乙方不报送结算及相关资料，则视为乙方自动放弃办理结算。

  - 结算时间：甲方在收到乙方报送的完整有效的结算资料后60日（双方在此过程中消除歧义而延误的时间除外）内办理完结算，办完结算后乙方开具相应金额的发票。

- 质量要求及验收：

  - 乙方所供应的货物的质量等级为合格，应满足以下要求：

    - 符合国家质量标准以及当地政府和国家相关职能管理部门的有关规定，交货时必须同时出具产品生产许可证、质检报告及出厂合格证。

    - 履约期间若出现国家标准、地区标准或行业标准等标准的更新，则以更新后的标准为准，并不得因此增加任何费用。

    - 甲方到货计划的要求。

    - 预制砼块的几何尺寸偏差不能超过±3mm，如发现尺寸偏差大于±3mm，甲方退回当批次货物且乙方向甲方支付2000元/次罚款。

    - 预制砼块缺边掉角控制在10cm以内，每100匹预制砼块中不超过3匹缺边掉角10cm以内，甲方视为合格，损耗由甲方承担，超出损耗由乙方承担，并乙方烂砖需运出甲方工地，不得堆放在甲方项目现场。

  - 预制砼块立方体抗压强度应满足规范规定的混凝土标号强度。

  - 乙方每批产品到达工地后，甲方均有权进行抽样送检或委托第三方检测机构进行检测，乙方应积极配合，产品质量检验合格，检测费用由甲方承担；产品经检测不合格，乙方应承担检测费用，当批次货物甲方不予收货，并按质量违约条款执行。

  - 乙方到货产品经甲方检测不合格，乙方需接到甲方通知后3日历天内更换为合格产品，并及时将不合格产品运出场地，由此产生的一切责任及费用由乙方承担；如因乙方更换产品时间不及时，按1000元/天标准对该批次货物扣款。

  - 不论任何阶段，无论甲方是否对产品质量、数量等进行验收，也无论是否在验收、收方等单据上签字，若发现乙方存在产品质量不符合甲方要求或国家强制性规范，乙方应免费进行整改、返工；若发现存在虚报产品数量、弄虚作假的，甲方有权重新组织进行验收，按重新认可的、符合甲方要求的实际供货工程量予以付款、结算。除此之外，凡是发生上述情况的，乙方还应向甲方支付本合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，剩余部分甲方有权向乙方追偿。

- 计量：以甲乙双方现场卸货后签字认可的实际合格数量为准，以立方米计量。

- 安全：乙方人员进入施工现场，必须佩戴安全帽，并遵守施工安全规程和现场管理规定，如发生任何安全事故，由乙方自行负责并承担经济损失和法律责任，并承担由此给甲方和第三方造成的经济损失和法律责任。乙方的生产、加工、运输等安全责任均由乙方自行负责。运输过程中由于乙方原因给甲方或第三方造成物料损失的由乙方承担相关责任并负责赔偿和修复。

- 权利与义务

  - 甲方的权利与义务

    - 甲方有权对乙方的产品质量、供货进度进行监督及管理。

    - 甲方应按照合同约定及时向乙方支付合同款。

    - 甲方须提供畅通平整的现场运输通道。

    - 甲方应及时组织有关人员对乙方所供货物进行验收。

    - 甲方应该及时处理乙方的有效投诉。

    - 甲方有权享有合同约定的其他权利，履行合同约定的其他义务。

  - 乙方权利和义务

    - 乙方按合同约定的供货期及质量标准供货。

    - 乙方及其工作人员应就本合同所涉及的相关情况保密，不得向任何第三方（包括甲方的客户）透露。

    - 在合同期限内，若甲方需要零星供应，乙方均应无条件保证向甲方供应。

    - 在本合同执行过程中，若建设单位或其他合同相关的第三方或甲方工作人员向乙方要求交纳除甲乙双方在合同中已明示的费用以外的其他费用的，乙方有权拒绝交纳并有义务以书面形式告知甲方。

    - 乙方有权享有合同约定的其他权利，履行合同约定的其他义务。

- 违约责任

  - 乙方延期供货或乙方未按期足额供货的，均视为延期供货，延期两天以上，乙方每天应向甲方支付人民币伍佰元的违约金，乙方仍需履行合同向甲方供货。

  - 因甲方原因导致甲方未在约定的时间足额付款，甲方以应付而未付金额按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付赔偿金。

  - 凡乙方出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付违约金，金额为本合同总金额的20%：

    - 延误供货期累计达7天的；

    - 乙方交付货物的质量不符合国家及行业现行相关规范、标准及本合同要求的，或经甲方或甲方委托的第三方检测机构检测不合格的，经过两次更换，货物质量仍不符合本合同要求的；

    - 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按已收款项总价的50%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

  - 有其他严重损害甲方利益或妨害合同履行的行为的，乙方向甲方支付已支付货款的100%的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的经济损失及法律损失。

  - 在未得到对方允许的情况下，甲方或者乙方不得擅自终止合同，如双方中的任何一方造成合同无故终止的，则违约方向守约方支付合同总金额20%的违约金。

  - 合同/协议订立的过程中，双方已就合同/协议所涉及的违约金（或其他具有类似作用的赔偿、补偿费用约定，下同）比例进行了充分的协商，均是预见到因违反合同/协议可能造成的损失，考虑了预期利益、商誉、社会影响、时间成本、机会成本、处理违约事件所耗费资源（人力、财力）等综合抽象要素所造成的损失。该等损失的抽象性虽难以精确量化，但各方诚信认可其在商业交易中确实存在，为避免届时难以精确衡量，故在此事先约定以违约金方式，尽量弥补损失，同时本合同/协议及补充协议（如果有）所约定的违约金具有惩罚性违约金性质。在充分理解和认可上述原则的基础上，故在履行过程中，任何一方违约，均放弃以违约金过分高于给守约方造成的损失为由要求削减的权利，收取违约金的一方亦无需举证具体损失。

- 送达条款：

  - 本合同/协议履行中双方往来的联络，可以采用直接送交、邮寄、电话、短信邮件、 等方式送达，本条所列地址为该方有效通信地址，一方按前述地址向对方发送的函件、信息均视为对方已收悉：
甲方确认其送达地址为：            ，受送达人为：       ，电话号码：       。

乙方确认其送达地址为：            ，受送达人为：       ，电话号码：       。

  - 采用邮寄方式送达的，以对方相关工作人员签收邮件之时或邮件发出（以邮戳为准）后的第3个工作日上午9时为已送达（以先到的时间为准）；采用邮箱、短信、微信方式送达的，以邮箱、短信、微信确认发出时为已送达。

  - 各方确认该上述送达地址的适用范围包括各类通知以及因本合同/协议发生纠纷时的相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序的送达。

  - 任何一方的地址需要变更时应当履行通知义务，通过书面方式向其他各方进行通知。通知之前，双方仍按照变更前的送达地址送达。

- 其他约定事项：

  - 未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议以及本合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，均具法律效力。

  - 本合同不具有排他性，即甲方可以选择乙方作为本项目加气砖供应商，也可另行选择其他供应商。

  - 在本合同的履行过程中，双方如发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  - 本合同经双方签章后生效，本合同壹式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，合同及其附件具有同等法律效力。

- 附件1：甲乙双方通讯录

- 附件2: 材料验收单

- 附件3: 反商业贿赂协议

- 甲  方：                                 乙  方：

代  表：                                 代  表：

签订日期：

签订地点：

附件1：甲乙双方通讯录

| 甲 方 | 联系人及联系方式 | 乙方 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 劳务分包负责人 |  | 项目负责人 |  |
| 指定材料接收人 |  |  |  |

附件2: 材料进场验收单、结算申请单

| 材料进场验收单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 使用部位 |  |  |  | 乙方名称 |  |
| 进场时间 |  |  |  | 验收日期 |  |
| 验收内容 | 1、材料物资（设备）与合同要求的品牌、规格、型号是否相符： A、符合口 B、不符合口 不符合内容： 2、材料物资（设备）与合同要求的质量（等级）是否相符： A、符合口 B、有偏差满足使用口 偏差： C、不符合口 不符合内容： 3、材料物资（设备）进场有装卸（运输）损伤(损耗)是否符合使用： A、符合口 B、有损伤满足使用口 C、不符合口 不符合内容： 4、进场数量： 5、是否提供合格证、检验报告： 是口 否口 6、其他： |  |  |  |  |
| 验收报告 | 验收部门 | 验收人员 | 验收意见 |  |  |
|  | 项目部 | 劳务分包指定接收人 |  |  |  |
|  |  | 劳务分包负责人 |  |  |  |
|  |  | 甲方负责人 |  |  |  |
|  | 乙方 | 报验人 |  |  |  |

附件3: 反商业贿赂协议

反商业贿赂协议

甲  方：

乙  方：

为规范企业经营活动，维护甲、乙双方的共同利益，遵循诚实信用的原则，经友好协商，签订本协议，以便双方共同遵守。

第一条  甲、乙双方的义务

1.1 严格遵守国家有关法律、法规。

1.2 严格执行双方签订的合同。

1.3 甲、乙双方不得为获取不正当的利益，采用任何方式损害对方的合法权益。

1.4 任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪、违反本协议行为的，有义务即时向对方监督部门举报，举报时须提供相关证明材料。

第二条  甲方的义务

2.1 应与乙方保证进行正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

2.2 在商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害企业利益的行为，包括但不限于以下情形：

2.2.1向乙方单位及乙方工作人员索要或接受乙方单位以及乙方工作人员的回扣、礼金、有价证劵、贵重物品或好处费、感谢费等；

2.2.2 在业务活动中以任何理由设置障碍、态度粗鲁、刁难乙方；

2.2.3 在乙方单位报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；

2.2.4 要求或接受乙方单位或乙方工作人员为甲方工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供方便；

2.2.5 	参加乙方单位或乙方工作人员安排的宴请、健身、娱乐、桑拿按摩、旅游等活动；

2.2.6 向乙方单位或乙方工作人员要求为甲方工作人员或其配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。

第三条  乙方的义务

3.1 应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

3.2 在与甲方的商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害甲方企业利益的行为，包括但不限于以下情形：

3.2.1 以任何理由或方式向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证劵、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；

3.2.2 以任何理由或方式为甲方及其工作人员报销应由甲方及其工作人员支付的费用；

3.2.3 	为甲方工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作或前线搭桥、提供方便；

3.2.4 	以任何理由宴请甲方单位及其工作人员；以任何理由安排甲方及其工作人员参与其组织的健身、娱乐、桑拿按摩、旅游等活动；

3.2.5 	为甲方工作人员及其配偶、亲戚朋友介绍经营业务、提供经营业务的便利条件，进行经营业务合作等活动。

第四条  协助义务

4.1 若甲方员工要求乙方给予其任何形式的不正当利益，乙方必须及时投诉，并提供相关证据给甲方，经甲方查实后作出处理，并为乙方保密。对于乙方的协助，不影响双方公平商业合作的开展，甲方可以根据情况给予乙方更多的商业机会。如乙方不投诉，则视为乙方违反本协议规定，并同意依本协议承担违约责任。

4.2 乙方承诺至本协议签订之前与甲方及其工作人员不存在可能影响双方廉洁业务关系的行为，否则，视为乙方违反本协议规定，构成商业贿赂行为，并同意依本协议第五条规定向甲方支付违约金。

第五条  违约责任

5.1乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位及领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价的基础上再让利10 %给甲方，并对本方知情不报人员进行相应处罚。甲方有权据此解除合同。同时甲方将永久性地取消乙方与甲方再次合作的资格，涉嫌犯罪的，甲方将移送公安机关，追究乙方及乙方相关人员刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，还应予以赔偿。

第六条  其他

6.1 本协议作为主合同附件，与主合同具有同等法律效力。

6.2 本协议自双方签章后生效。

（以下为签字页，无正文）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：	       法定代表人/授权代表（签字）：